## İLKOKUL EYLEM PLANI
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKOKULU EYLEM PLANI
AY | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
EKİM | 1 | TANITIM VE DUYURU YAPILMASI |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 2024-10-01 | 2024-10-02
[5 empty] | 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2024-10-01 | 2024-10-03
| 2 | KOMİSYONLARIN KURULMASI |  | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri
[5 empty] | 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11
[5 empty] | 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 2024-10-07 | 2024-10-11
| 3 | RESİMLİ SÖZLÜK OKUMALARI | KLASİK ESER OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 6) | 2024-10-14 | 2024-10-18 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.2. Tüm sınıflarda "Pano Çalışmaları" yapılır. | 2024-10-21 | 2024-10-25 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. | 2024-10-07 | 2024-10-28 | İl Yürütme Komisyonu
KASIM | 4 |  | ÇOCUK ŞİİRLERİ OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 4.1. Faaliyet duyurulur. | 2024-11-04 | 2024-11-04 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.2. Okunan şiirlerden seçilen bilinmeyen kelimeler öğrencilerle paylaşılır ve anlamları bulunur. | 2024-11-04 | 2024-11-07 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.3. Öğrencilerden bu bilinmeyen kelimelerden seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir. | 2024-11-08 | 2024-11-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.4. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir ve panoda sergilenir. | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.5. Sınıfların en iyi cümleleri ve afişleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-11-25 | 2024-11-29 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.6. Okulların en iyi cümleleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-02 | 2024-12-04 | İlçe Yürütme Komisyonu
ARALIK |  |  |  |  | 4.7. İlçelerin en iyi cümleleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 2024-12-05 | 2024-12-06 | İl Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 4.8. İlin en iyi cümleleri/afişleri sergilenir ve il birincisi ödüllendirilir. | 2024-12-09 | 2024-12-13 | İl Yürütme Komisyonu
| 5 |  | "MİNİK KALEMLERDEN HİKÂYELER" ADLI YARIŞMA | İlkokul Öğrencileri | 5.1. Yarışma şartnamesi hazırlanır. | 2024-12-09 | 2024-12-13 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 5.2. Yarışma duyurulur. | 2024-12-16 | 2024-12-17
[5 empty] | 5.3. Yarışma ortamı hazırlanır. | 2024-12-16 | 2024-12-20
[5 empty] | 5.4. Yarışma gerçekleştirilir. | 2024-12-16 | 2024-12-20
[5 empty] | 5.5. Sonuçlar açıklanır. | 2024-12-20 | 2024-12-20
| 6 |  | DEDE KORKUT DÖNEM SONU İYİ ÖRNEKLER | İlkokul Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 6) | 2024-12-23 | 2024-12-27 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2024-12-30 | 2025-01-03 | Okul Yürütme Komisyonu
OCAK |  |  |  |  | 6.3. Tüm sınıflarda hikâyelerden okumalar ve drama etkinlikleri gerçekleştirilir. | 2025-01-06 | 2025-01-10 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.4. Dönem boyunca proje kapsamında yapılan faaliyetler arasından seçilen iyi örneklerin okul/ ilçe ve il bazında paylaşımlarının yapılması. | 2025-01-13 | 2025-01-17 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
| 7 |  | DEYİMLER VE ATASÖZLERİ OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Anlat Bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT |  |  |  |  | 7.2. Tüm sınıflarda "Drama ile Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Okul Yürütme Komisyonu
| 8 |  | MEHMET ÂKİF ERSOY VE TÜRKÇE | İlkokul Öğrencileri | 8.1. Öğrencilerden İstiklâl Marşı'ndan seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir ve bu çalışmalar panolarda sergilenir. | 2025-03-03 | 2025-03-07 | Okul Yürütme Komisyonu
MART |  |  |  |  | 8.2. Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-03-10 | 2025-03-14 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Tüm sınıflarda "Kare Bulmaca" etkinliği yapılır. | 2025-03-17 | 2025-03-21 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.4. Mehmet Akif Ersoy şiirleri okunur ve şiirler panolarda paylaşılır. Şiir kartları hazırlama ve hazırlanan kartlarla anlatım etkinliği yapılır. | 2025-03-24 | 2025-03-28 | Okul Yürütme Komisyonu
| 9 |  | MASAL VE ŞİİR OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Okul Yürütme Komisyonu
NİSAN |  |  |  |  | 9.2. Tüm sınıflarda "Duvar Yazısı Çalışmaları" yapılır. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. İl geneli "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şiir yarışması gerçekleştirilir. | 2025-04-21 | 2025-04-25 | İl Yürütme Komisyonu
| 10 |  | MISRA VE TÜRKÜ EZBERLEME ÇALIŞMALARI | İlkokul Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. (bk. Ek 6) | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda "Sözsüz Oyun" ile "Kelime Anlatma" etkinliği yapılır. | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS |  |  |  |  | 10.3. Tüm sınıflarda mısra ve türkülerle ilgili "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. Okul içinde "Kelimelerle Resim Çiz" yarışması yapılır. | 2025-05-20 | 2025-05-23 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.5. Etkinliklerde ortaya iyi örnekler çıkaran ve/veya yarışmalarda derece alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri il içinde veya merkezde ödüllendirilir. | 2025-05-26 | 2025-05-30 | İl Yürütme Komisyonu Merkez Yürütme Kurulu
| 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ YIL SONU ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. "Dilimizin Zenginlikleri Şöleni"nde sergilenmek üzere ilçelerden gelen materyaller tasnif edilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonu
HAZİRAN |  |  |  |  | 11.2. Şölen alanı hazırlanır. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.
[5 empty] | 11.3. Dilimizin Zenginlikleri Yıl Sonu Şöleni gerçekleştirilir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir. | İl Yürütme Komisyonunca belirlenecektir.